KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Rancangan Akhir Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Renja  Kecamatan Rembang Tahun 2021 berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun  2016 s.d 2021,  Renstra  Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, dan RKPD  Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok  sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu dalam  Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Rembang Tahun 2018 dan 2019 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah  dilakukan dalam rangka optimalisasi  pencapaian sasaran  Rencana Strategis  Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun  2016 – 2021.

Dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang,    Januari 2020

CAMAT REMBANG

Drs.MUSTHOLIH,MM

Pembina Tingkat I

NIP.19650312 199503 1 001

DAFTAR ISI

|  |  | Hal |
| --- | --- | --- |
| HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………… |  | i |
| KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….. |  | ii |
| DAFTAR ISI……………………………………………………………………………. |  | iii |
| DAFTAR TABEL………………………………………………………………………. |  | iv |
| BAB I | PENDAHULUAN………………………………………………………….. | 1 |
|  | 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………… | 1 |
|  | 1.2 Landasan Hukum …………………………………………………….. | 2 |
|  | 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………….…………. | 3 |
|  | 1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………….. | 4 |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN REMBANG TAHUN LALU………………………………………………… | 5 |
|  | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Kab. Rembang Tahun 2019………………………………………………………………. | 5 |
|  | 2.2 Penentu Isu-Isu Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang…………………………………………………………………. | 23 |
|  | 2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang Kab. Rembang…………………………………………………………………. | 23 |
|  | 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD……………………………..... | 24 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN FREMBANG KABUPATEN REMBANG…………………………………………………………………... | 30 |
|  | 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja kecamatan Rembang Kabupaten Rembang…………………………………………………………………. 3.2 Program dan Kegiatan…………….…………………………………….... | 30 31 |
| BAB IV | RENCANA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TH. 2021……………………………………..… | 36 |
| BAB V | PENUTUP…………………………………………………………………….. | 46 |

DAFTAR TABEL

|  |  | Hal |
| --- | --- | --- |
| Tabel 2.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Rembang Tahun 2019…………………… | 6 |
| Tabel 2.2 | Penyerapan Anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2018-2019 ……………………………………………………………………... | 18 |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Rembang Kab. Rembang berdasarkan Indikator Sasaran Renstra Th. 2016-2021 Tahun 2019………....... | 20 |
| Tabel 2.4 | Tingkat Kemandirian Desa…………………………………………………….. | 21 |
| Tabel 2.5 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Rembang.. | 25 |
| Tabel 2.6 Tabel 3.1 Tabel 3.2 | Usulan program Dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang ……………………………………………... Tujuan Dan Sasaran……………………………………………………………. Program Dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Kec. Rembang Th. 2021…………………………………………………………………………….. | 29 30 31 |
| Tabel 3.3 | Persandingan Renstra kecamatan Rembang Kab. Rembang Th. 2016-2021 Lama dan Baru………………………………………………………………… | 34 |
| Tabel 4.1 | Rencana Kerja Dan Pendanaan Kec. Rembang Kab. Rembang Tahun 2021………………….………………………………………………………… | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan sebagai upaya insepsi dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan   serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam

rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah.  Camat sebagai pimpinan tertinggi    di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat  harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

  - Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

    - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  2018 tentang Kecamatan;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

    - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;

    - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

    - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;

    - Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

    - Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

  - Maksud dan Tujuan

1.3.1   Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selam satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

1.3.2    Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 bertujuan  :

1.Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2019  sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2021;

3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berserta peluang dan tantangan yang dihadapi;

4.Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

  - Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.	PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan  tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang tujuan, sasaran dan kegiatan dari penyusunana Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan .

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Rembang

BAB V.	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2019

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifkasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2018 dan 2019. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasarannya.

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Rembang  Kabupaten Rembang

| Kode |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) |  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 |  |  | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Renstra Lama | Renstra Baru | Renstra Lama | Renstra Baru |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 1 |  |  |  |  | Urusan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04 | 01 |  |  | Kecamatan Rembang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | % pemenuhan layanan administrasi perkantoran |  |  |  | 100% | 100 % | 100% |  | 100% |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | jumlah fasilitasi pelayanan dalam mendukukung kinerja |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |  | Jumlah tertib adm keuangan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | jumlah atk |  |  | 32 | 32 | 32 | 100% |  | 64 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Jumlah bahan cetak yang disediakan |  |  | 80.082 | 36.931 | 36.931 | 10% |  | 117.013 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jml komponen listrik |  |  | 5 | 7 | 7 | 100% |  | 12 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor |  |  | 1 | 20 | 20 | 100% |  | 21 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Jumlah Alat pembersih dan Rumah tangga dan tempat air minum (Doubel decanter) ,taplak rumbai |  |  | 12 | 9 | 9 | 100% |  | 21 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |  | jumlah langganan Surat Kabar |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | Jumlah rapat internal dan mamin harian |  |  | 1.525 | 1.152 | 1.152 | 100% |  | 2677 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daera |  | jumlah rapat komsultasi,koordinasi ke kab/kota lain dariapemerintah pusat yang dilaksanakan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan |  | Jumlah tenaga Thl,Honorer yang ada |  |  | 6 | 12 | 12 | 100% |  | 18 |  |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 20 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah |  | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah |  |  | 12 | 395 | 395 | 100% |  | 407 |  |
| 1 | 04 | 01 | 02 |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  | 70 | 75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 04 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | Jumlah Peralatan gedung Kantor |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
| 1 | 04 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Perlengkapan Kantor |  | Jumlah lattop printer yang terbeli |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 |  |
| 1 | 04 | 01 | 02 | 14 | Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Air |  | Jumlah instalasi listrik |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 |  |
| 1 | 04 | 01 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor |  | Jumlah geadung yang dipelihara |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
| 1 | 04 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | Jumlh Kendaraan dinas kondisi baik baik |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Kantor |  | Jumlhah Peralatan Kantor baik |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana lingkungan Kecamatan |  | jumlah taman yang tersedia |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor |  | Jumlah Gedung yang di rehab |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan Dinas |  | Jumlah penataan lingkungan kantor yang dibangun |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor |  | Jumlah tempat parkir yang dibangun |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Rehabilitasi Pendopo Kecamatan |  | Jumlah pendopo yang direhab |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan |  | % Pelaporan capaian kinerja keuangan dilaksanakan tepat waktu |  |  | 85 | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Renstra,Renja |  | jumlah Dok Renja |  |  |  | 4 | 4 | 100% |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah |  | % ketercukupan pelayanan umum | 95 |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % ketercukupan sarana prasarana aparatur | 95 |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % ketercapaian pelayanan kepegawaian | 95 |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % ketercapaian pelayanan keuangan | 95 |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  | Keg. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum |  | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Keg. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Keg.Peningkatan kualitas sumber daya aparatur |  | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Keg. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan |  | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan |  | % Pelaporan capaian kinerja keuangan dilaksanakan tepat waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Renstra,Renja |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 100% |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Porsentase Keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah | 70 |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | Jumlah Dokumen Perencanaan perngkat daerah yang disusun | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Program peningkatan Keterbukaan Informasi Publik |  | % informasi yang disampaikan ke publik | 95 |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik |  | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Program Penunjang Pemerintahan Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi PATEN (Pelayanan Aministratif Terpadu dan Pelayanan Umum |  | Jumlah pelayanan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa |  | Jumlah desa yang dibina |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa |  | Jumlah Profil desa yang tersusun |  |  | 27 | 27 | 27 | 100% |  | 54 |  |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Musrenbang |  | Jumlah desa yng hadir Muresbancam |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pengendalian Gratifikasi Pembantu |  | Jumlah gratifikasi |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi PKK |  | Jumlah keg PKK |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pokjanal Kecamatan Sehat |  | Jumlah pokjanal Kecamatan Sehat |  |  | 160 | 107 | 107 | 100% |  | 267 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan Aset Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandirai perkotaan |  | Jumlah pengelolaan dan pengembangan aset |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan |  | Jumlah laporan forkompincam |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Quran |  | Jumlah yang mengikuti lomba MTQ |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Promosi PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat) |  | Jumlah PHBS |  |  |  | 34 | 34 | 100% |  | 34 |  |
|  |  |  |  |  | Validasi Data miskin Tingkat Kecamatan |  | Jumlah data miskin |  |  |  | 5 | 5 | 100% |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kutoharjo |  | Jumlah Pelayanan di kelurahan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sidowayah |  | Jumlah Pelayanan di kelurahan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Tanjungsari |  | Jumlah Pelayanan di kelurahan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Pacar |  | Jumlah Pelayanan di kelurahan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Gegunungkulon |  | Jumlah Pelayanan di kelurahan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Magersari |  | Jumlah Pelayanan di kelurahan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Leteh |  | Jumlah Pelayanan di kelurahan |  |  | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Pemberdayaan Forum kelembagaan perempuan dan anak Tingkat kecamatan |  | jumlah FKPA |  |  |  | 90 | 90 | 100% |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Penunjang Pemilihan Kepala Desa |  | Jumlah Desa yang pilkades |  |  |  | 23 | 23 | 100% |  | 46 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan |  | Jumlah PKH |  |  |  | 34 | 34 | 100% |  | 34 |  |
|  |  |  |  |  | Penguatan Pokjanal Posyandu |  | Jumlah posyandu |  |  |  | 70 | 70 | 100% |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi penyusunan Profil Desa |  | Jumlah Profil desa yang tersusun |  |  |  | 27 | 27 | 100% |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  | Penguatan pendidikan karakter anak usia dini |  | Jumlah bunda paud |  |  |  | 475 | 475 | 100% |  | 475 |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan,Pembangunan,pembinaan Kemasyarakatan dan ketrntraman Masyarakat |  | Tingkat Kinerja Seksi pemerintahan Desa/Kelurahan | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan |  | % Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % Pemerintahan yang lunas bayar PBB | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | % Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % penetapann APBDesa tepat waktu | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat |  | % Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |  | Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan) | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |

Adapun penyerapan anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada tahun 2018 dan 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Penyerapan Anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Tahun 2018 - 2019

| No | URAIAN BELANJA | ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TH. 2018 |  | TH. 2019 |  |
|  |  | TH. 2018 | TH. 2019 | Rp. | % | Rp. | % |
|  | BELANJA | 9.096.016.000 | 12.806.841.269 | 8.632.610.640 | 94,91 | 12.343.020.738 | 96,38 |
| A. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.403.966.000 | 5.925.978.669 | 5.166.900.081 | 95,61 | 5.745.038.532 | 96,95 |
| 1 | Belanja Pegawai | 5.403.966.000 | 5.925.978.669 | 5.166.900.081 | 95,61 | 5.745.038.532 | 96,95 |
| 2 | Gaji dan tunjangan | 3.778.966.000 | 4.349.978.669 | 3.730.780.081 | 98,72 | 4.230.207.532 | 97,25 |
| 3 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 1.625.000.000 | 1.576.000.000 | 1.436.120.000 | 88,38 | 1.514.831.000 | 96,12 |
| B | BELANJA LANGSUNG | 4.855.672.000 | 6.880.862.600 | 4.835.228.542 | 99 | 6.597.982.206 | 95,89 |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 245.000.000 | 308.146.600 | 238.243.650 | 97,24 | 1.013.474.027 | 100 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 100 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 17.700.000 | 19.750.000 | 11.783700 | 66,57 | 14.087.877 | 71,13 |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 85.250.000 | 85.250.000 | 85.250.000 | 100 | 274.200.000 | 100 |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 22.000.000 | 23.146.600 | 22.000.000 | 100 | 23.139.650 | 99,97 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 100 | 15.520.000 | 97,00 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 |
| 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 34.000.000 | 35.500.000 | 34.000.000 | 100 | 33.900.000 | 95,49 |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.0000 | 100 |
| 11 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan | 42.050.000 | 80.500.000 | 41.209.950 | 98,00 | 1800.500.000 | 100 |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 18.000.000 | 30.000.000 | 18.000.000 | 100 | 27.000.000 | 90,00 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 668.000.000 | 552.100.000 | 604.002.250 | 90,42 | 537.707.400 | 97,39 |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 12..000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 | 12.000.000 | 100 |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 21.000.000 | 21..000.000 | 21.000.000 | 100 | 20.963.000 | 99,82 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Kantor | 18.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 100 | 14.470.000 | 96,47 |
| 4 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 0 | 258.500.000 | 0 | 0 | 253.561.400 | 98,09 |
| 5 | Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan Air | 0 | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 | 100 |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana lingkungan Kecamatan | 7.000.000 | 30.000.000 | 7.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor | 500.000.000 | 55.000.000 | 439.458.000 | 87,89 | 54.905.700 | 100 |
| 8 | Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan Dinas | 110.000.000 | 10.000.000 | 107.303.000 | 97,55 | 9.928.000 | 99 |
| 9 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor | 0 | 125.000.000 | 0 | 0 | 119.148.000 | 95,32 |
| 10 | Rehabilitasi Pendopo Kecamatan | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 71.965.000 | 95,95 |
| III | Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan | 9.000.0000 | 2.000.000 | 9.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 |
| 1 | Penyusunan Renstra,Renja | 9.000.000 | 10.000.000 | 9.000.000 | 100 | 9.995.000 | 99,95 |
| IV | Program Penunjang Pemerintah Desa | 2.770.050.000 | 6.010.616.000 | 2.614.464.659 | 95,00 | 5.752.882.279 | 95,71 |
| 1 | Fasilitasi PATEN (Pelayanan Aministratif Terpadu dan Pelayanan Umum | 40.000.000 | 50.000.000 | 38.000.000 | 95,00 | 50.000.000 | 100 |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa | 73.000.000 | 135.000.000 | 72.600.000 | 99,45 | 133.549.450 | 98,93 |
| 3 | Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa | 18.000.000 | 0 | 17.999.950 | 98,00 | 0 | 0 |
| 4 | Penyelenggaraan Musrenbang | 36.000.000 | 56.000.000 | 35.100.000 | 97,50 | 55.994.700 | 99,99 |
| 5 | Fasilitasi Pengendalian Gratifikasi Pembantu | 40.050.000 | 42.100.000 | 40.050.000 | 100 | 42.035.000 | 99,85 |
| 6 | Fasilitasi PKK | 22.000.000 | 45.000.000 | 22.000.000 | 0 | 44.009.000 | 97,80 |
| 7 | Fasilitasi Pokjanal Kecamatan Sehat | 22.000.000 | 40.000.000 | 21.980.000 | 99,91 | 19.249.400 | 48,12 |
| 8 | Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan Aset Program Nasional peamberdayaan masyarakat mandirai perkotaan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | Fasilitasi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | 27.000.000 | 40.000.000 | 27.000.000 | 100 | 38.970.000 | 97,43 |
| 10 | Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Quran | 22.000.000 | 35.000.000 | 22.000.000 | 100 | 29.466.900 | 84,19 |
| 11 | Promosi PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat) | 0 | 5.590.000 | 0 | 0 | 4.509.600 | 79,25 |
| 12 | Validasi Data miskin Tingkat Kecamatan | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 4.550.250 | 91,01 |
| 13 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kutoharjo | 360.000.000 | 683.138.000 | 357.705.500 | 99,88 | 661.997.100 | 96,91 |
| 14 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sidowayah | 460.000.000 | 683.138.000 | 450.926.000 | 98,98 | 668.577.500 | 97,87 |
| 15 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Tanjungsari | 279.000.000 | 890.138.000 | 274.276.359 | 98,31 | 879.672.150 | 98,82 |
| 16 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Pacar | 270.000.000 | 640.138.000 | 267.789.000 | 99,18 | 597.126.579 | 93,28 |
| 17 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Gegunungkulon | 270.000.000 | 810.138.000 | 267.400.000 | 99,04 | 777.217.500 | 95,94 |
| 18 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Magersari | 460.000.000 | 883.138.000 | 443.293.500 | 96,37 | 828.767.050 | 93,84 |
| 19 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Leteh | 360.000.000 | 733.138.000 | 247.044.850 | 68,62 | 722.341.650 | 98,53 |
| 20 | Pemberdayaan Forum kelembagaan perempuan dan anak Tingkat kecamatan | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 12.660.000 | 84,40 |
| 21 | Penunjang Pemilihan Kepala Desa | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 | 32.625.000 | 90,63 |
| 22 | Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan | 0 | 25.400.000 | 0 | 0 | 21.216.650 | 83,53 |
| 23 | Penguatan Pokjanal Posyandu | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 4.580.000 | 45,80 |
| 24 | Fasilitasi penyusunan Profil Desa | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 100 |
| 25 | Penguatan pendidikan karakter anak usia dini | 0 | 122.460.000 | 0 | 0 | 101.417.000 | 82,82 |

Dari segi anggaran terdapat peningkatan pada tahun 2018 senilai Rp.  9.096.016.000, dan pada tahun 2019 senilai Rp. 12.806.841.269,- bertambah Rp. 3.710.825.269.

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.  Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Berdasarkan Indicator, Sasaran Renstra Tahun 2016-2021 Tahun 2019

| Sasaran Strategis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian | % Capaian | RPJMD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | Target akhir 2021 | % Capaian 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Rembang | IKM Kecamatan Rembang | na | na | na | na | na | na | na |
| Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa | % Desa maju,mandiri | 35% | 40,74 | 116,40 | 0 | 0 | 55% | 116,40 |
| Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Persentase Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.25 jt | 65% | 74,07 | 113,90 | 0 | 0 | 75% | 113,90 |
| Meningkatkan Kinerja dan kapasitas kelurahan | % Persentase Kelurahan yang lunas bayar PBB | 20% | 28,57 | 142,85 | 142,85 | 142,85 | 30% | 142,85 |

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa:

- Realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama: “Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Rembang” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih NA karena belum melakukan surve kepuasan masyarakat.

- Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua” Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa”

Sasaran strategis kedua Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini, dengan indicator persentase desa maju mandiri dengan target 35% dengan realisasi 40,74% dari 27 desa dengan kriteria 11 desa maju adapun data kemandirian desa klasifikasi kemandirian desa Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut;

Tabel. 2.4

Tingkat Kemandirian Desa

| No | Nama Desa | KRITERIA KEMANDIRIAN DESA |  |  |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal |  |
| 1 | Kedungrejo |  | v | v |  |  |
| 2 | Turusgede |  | v | v |  |  |
| 3 | Pandean |  | v | v |  |  |
| 4 | Pasarbanggi |  | v | v |  |  |
| 5 | Ngotet |  | v | v |  |  |
| 6 | Mondoteko |  | v | v |  |  |
| 7 | Sumberjo |  | v | v |  |  |
| 8 | Tasikagung |  | v | v |  |  |
| 9 | Sawahan |  | v | v |  |  |
| 10 | Sukoharjo |  | v | v |  |  |
| 11 | Kabongan Kidul |  | v | v |  |  |
| 12 | Punjulharjo |  |  | v |  |  |
| 13 | Kabongan Lor |  |  | v |  |  |
| 14 | Kumendung |  |  | v |  |  |
| 15 | Sridadi |  |  | v |  |  |
| 16 | Ngadem |  |  | v |  |  |
| 17 | Ketanggi |  |  | v |  |  |
| 18 | Pulo |  |  | v |  |  |
| 19 | Tireman |  |  | v |  |  |
| 20 | Waru |  |  | v |  |  |
| 21 | Weton |  |  | v |  |  |
| 22 | Gedangan |  |  | v |  |  |
| 23 | Gegunung Wetan |  |  | v |  |  |
| 24 | Kasreman |  |  | v |  |  |
| 25 | Tlogomojo |  |  | v |  |  |
| 26 | Padaran |  |  | v |  |  |
| 27 | Tritunggal |  |  | v |  |  |
|  | Jumlah | 0 | 7 | 27 | 0 |  |

Untuk indikator sasaran  kedua yaitu persentase desa maju mandiri sebesar 35% tercapai  40,74% dengan kriteria sangat berhasil Perhitungan dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Perhitungan Realisasi Tahun 2019

| Jumlah Desa Maju & mandiri | X 100 % |
| --- | --- |
| Jumlah Desa Yang Ada |  |

| 11 Desa | X 100 % = 40,74% |
| --- | --- |
| 27 Desa |  |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2019 adalah sebesar 116,40%. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2019 dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan  capaian  Kinerja Tahun 2019 :

| Realisasi | X 100 % |
| --- | --- |
| Target Capaian |  |

| 40,74 | X 100 % = 116,40% |
| --- | --- |
| 35 |  |

- Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa”

Sasaran strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan indikator Persentasi Desa dengan Swadaya masyarakat lebih dari 25 jt tercapai 113,90% dari 27 desa dengan target 65%

Berdasarkan tabel 2.4. diatas, dapat kita lihat target capaian untuk sasaran strategis Pemberdayaan Masyarakat Desa  pada tahun 2019 adalah sebesar 74,04%. Untuk mengetahui realisasi capaian pada Tahun 2019, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

| Jumlah Desa yang nilai Swadaya lebih dari 25 Jt | X 100 % |
| --- | --- |
| Jumlah Desa |  |

| 20 | X 100 % = 74,04% |
| --- | --- |
| 27 |  |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2019 adalah sebesar 74,04 %. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2019, maka dilaksanakan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019

| Presentasi Realisasi (5) | X 100 % |
| --- | --- |
| Presentasi Target Capaian (4) |  |

| 74,04 | X 100 % = 113,90% |
| --- | --- |
| 65 |  |

- Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Keempat “Meningkatkan Kinerja dan kapasitas kelurahan

Sasaran strategis keempat Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini, dengan indicator persentase Kelurahan yang lunas bayar PBB dengan target 20 % dengan realisasi 28,57% dari 7 kelurahan yang lunas bayar hanya 2 kelurahan

Untuk indikator sasaran  kedua yaitu persentase desa maju mandiri sebesar 35% tercapai  40,74% dengan kriteria sangat berhasil Perhitungan dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Perhitungan Realisasi Tahun 2019

| Jumlah Kelurahan yang lunas bayar PBB | X 100 % |
| --- | --- |
| Jumlah Kelurahan yang ada |  |

| 2 Kelurahan | X 100 % = 28,57% |
| --- | --- |
| 7 Kelurahan |  |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2019 adalah sebesar 142,82%. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2019 dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan capaian Kinerja Tahun 2019:

| Realisasi | X 100 % |
| --- | --- |
| Target Capaian |  |

| 28,57 | X 100 % = 142,85% |
| --- | --- |
| 20 |  |

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparat kecamatan Rembang untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

  - Penentu Isu-Isu Strategis Kecamatan Rembang  Kabupaten Rembang

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan   penanganan. Isu tersebut antara lain :

- Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik ;

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;

- Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Rendahnya partispasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2.3   	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan,maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Rembang harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat,sebagai perencana,pelaksana dan evaluasi secara independen,obyektif dan proposional berdasarkan standart pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan public meningkatkan kinerja Aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

- Camat

- Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. 	Fungsi :

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;

- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;

- Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  - Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2021. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.  Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Rembang

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2021 |  |  |  |  |  | HASIL ANALISA KEBUTUHAN |  |  |  |  |  | CATATAN PENTING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | SAT | Target Capaian | Lokasi | Pagu Indikatif APBD | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | SAT | Target Capaian | Lokasi | Pagu Indikatif APBD |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | KECAMATAN REMBANG |  |  |  |  |  | KECAMATAN REMBANG |  |  |  |  | 10.346.900.000 |  |
| A | Urusan Umum |  |  |  |  | 2.204.000.000 | Urusan Perencanaan |  |  |  |  | 10.346.900.000 |  |
| I | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah | % | 70,00% | Kab. Rembang | 250.000.000 | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah | % | 70,00% | Kec Rembang | 25.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | dok | 3 dok | Kec Rembang | 10.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun | dok | 2 dok | Kec Rembang | 15.000.000 |  |
| II | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | % ketercapaian pelayanan umum | % | 95% | Kab. Rembang | 1.909.000.000 | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | % ketercukupan pelayanan umum | % | 95% | Kec Rembang | 1.675.300.000 |  |
|  |  | % ketercukupan sarana prasarana aparatur | % | 95% |  |  |  | % ketercukupan sarana prasarana aparatur | % | 95% |  |  |  |
|  |  | % Pemenuhan Pelayanan kepegawaian | % | 95% |  |  |  | % pemenuhan Pelayanan kepegawaian | % | 95% |  |  |  |
|  |  | % Pemenuhan pelayanan keuangan | % | 95% |  |  |  | % Pemenuhan pelayanan keuangan | % | 95% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum | Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 100,% | Kec Rembang | 267.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik | Dok | 3 | Kec Rembang | 1.077.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan kualitas sumber daya aparatur | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | dok | 4 | Kec Rembang | 161.300.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | dok | 3 | Kec Rembang | 180.000.000 |  |
| III | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik | % | 95,00% | Kab. Rembang | 45.000.000 | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik | % | 95 | Kab. Rembang | 20.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengelolaan keterbukaan informasi publik | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | info | 2 | Kab. Rembang | 21.600.000 |  |
| V | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan | Nilai | 7 | Kab. Rembang | 1.074.000.000 | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan | Nilai | 7 | Kab. Rembang | 8.615.000.000 |  |
|  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa | Nilai | 7 |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa | Nilai | 7 |  |  |  |
|  |  | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat | Nilai | 7 |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat | Nilai | 7 |  |  |  |
|  |  | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Nilai | 7 |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Nilai | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa /Kelurahan | % Pemerintahan Desa yang tertib administrasi | % | 95% |  | 7.690.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Penetapan APBDes tepat waktu | % | 100 |  | 275.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola | % | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % Lembaga Desa yang aktif |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | % Lembaga Kesejahteraan masyarakat desa /kelurahan yang aktif | % | 100 |  | 500.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | % Penyelesaian permasalahan K3 | % | 100 |  | 150.000.000 |  |

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2021 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pengadaan Pakaian seragam PKK Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang | Kec.Rembang | Persentase sarana adan Prasarana dalam Kondisi baik | 50.000.000,- | Pokok pokok Pikiran DPRD |

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1	Tujuan Dan Sasaran Renja

A.	Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan, mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis.Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Rembang.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Kecamatan.

- Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai.

Dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Rembang selama tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut:

- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Rembang

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Rembang.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
Kecamatan  Rembang Tahun 2016-2021

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | KINERJA TUJUAN / SASARAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | REALISASI |  |  |  | TARGET |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Rembang |  | Nilai SAKIP Kecamatan Rembang | NA | NA | 49,85 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
|  |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kec. Rembang | na | na | na | 70 | 78,5-82,25 | 82,26- 88 |
|  |  | - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Rembanga | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rembang | na | na | 49,85 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
|  |  | - Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Kec. Rembang | Nilai Keterbukaan Informasi publik | na | na | na | na | 90 | 95 |

3.2  	Program dan kegiatan

Tahun 2021 adalah Tahun ke lima Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang periode 2016-2021. Renja Kecamatan Rembang kabupaten Rembang tahun 2021 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan RKPD Tahun 2021 secara rinci rumusan Program dan kegiatan kecamatan Rembang Kabupaten Rembang 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Jangka Menengah

Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Tahun 2021

| NO | TUJUAN | SASARAN |  |  |  | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN | TARGET TAHUN 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| II | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan publik Kecamatan Rembang |  |  |  |  |  | Nilai SAKIP Kecamatan Rembang | 70-80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kec.Rembang | 82,6 - 88 |
|  |  | 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rembang |  |  |  | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rembang | 70-80 |
|  |  |  |  | I | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah |  | Persentas ketercapaian Pelayaan umum | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentas% ketercukupan sarana prasarana aparatur | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentas Pemenuhan pelayanan kepegawaian | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentas pemenuhan pelayanan keuangan | 95% |
|  |  |  |  |  | 1 | Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan umum | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% |
|  |  |  |  |  | 2 | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik | 3 dok |
|  |  |  |  |  | 3 | Peningkatan kualitas sumber daya aparatur | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | 4 dok |
|  |  |  |  |  | 4 | Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan | Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 3 dok |
|  |  |  |  | II | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah |  | Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah | 70% |
|  |  |  |  |  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 3 dok |
|  |  |  |  |  | 2 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun | 2 dok |
|  |  | 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |  |  |  | Nilai Keterbukaan informasi publik | 2,8 |
|  |  |  |  | I | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik |  | Persentase informasi yang disampaikan ke publik | 95% |
|  |  |  |  |  | 1 | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 3 info |
|  |  |  |  | II | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan | % Pemerintah Desa yang tertib Administrasi | 95 % |
|  |  |  |  |  |  |  | % Pemerintah Desa yang Lunas Bayar PBB | 95 % |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Pelaksanaan Pembangunan Secara swakelola | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | % Penetapan APBDesa Tepat Waktu | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | % Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa/Keluarahan yang aktif | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | % Penyelesaian Permasalahan K3 | 100% |

Tabel 3.3

Persandingan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Lama dan Baru RENSTRA LAMA; RENSTRA BARU. Program; Kegiatan; Program; Kegiatan. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; - Penyediaan jasa Surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/kebersihan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; - Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah; - Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan - Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; - Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Instalansi Listrik, Telepon Dan Air - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Ligkungan Kantor - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kantor - Rehabilitasi Pendopo Kecamatan; - Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; - Penyusunan Renstra, Renja; - Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik; Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. - Program Penunjang Pemerintah Kecamatan; - Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu) - Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa - Penyenggaraan Musrenbang Kecamatan - Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qu’ran/Seleksi Tilawatil Quran dan Festival anak sholeh Indonesia - Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kutoharjo - Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sidowayah - Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Tanjungsari - Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Pacar - Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Gegunungkulon - Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Magersari - Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Leteh - Promosi PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) - Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan - Fasilitasi Pokjanal Kecamatan Sehat - Fasilitasi Dan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - Pemberdayaan Forum Kelembagaan Perempuan Dan Anak Tingat Kecamatan - Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Tingkat Kecamatan - Penunjang Pemilihan Kepala Desa - Fasilitasi Pengendalian Gratifikasi - Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan - Penguatan Pokjanal Posyandu - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - Penguatan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini; - Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Dan Ketentraman Masyarakat; - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa - Pembinaan Ketrentraman Dan Ketertiban Masyatrakat - Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG

TAHUN 2021

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

- Program Managemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan perangkat Daerah

- Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Kwalitas Sumer daya Aparatur

- Penigkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan keuangan

- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

- Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah

- Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

- Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik

- Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan ketentraman masyarakat

- Fasilitasi Penyekenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan

- Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa

- Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sejumlah 4 program yang masuk dalam urusan umum serta 11 kegiatan dan 62 pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 10.346.900.000. Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Tahun 2021

| Kode |  |  |  |  |  |  |  |  | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN |  | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | SAT |  | RINCIAN TAHUN 2021 |  |  |  |  |  | TAHUN 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TARGET CAPAIAN | LOKASI | PAGU INDIKATIF APBD | PAGU INDIKATIF APBDN PROP | PAGU INDIKATIF APBN | CATATAN PENTING | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 4 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | KECAMATAN REMBANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN REMBANG |  |  |  |  |  |  |  | 10.346.900.000 |  |  |  |  | 9.661.900.000 |
| 4 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | URUSAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  | 10.346.900.000 |  |  |  |  | 9.661.900.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 7 |  |  |  | 01 |  | Program Manajemen Adninistrasi Pelayanan Umum,Kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah | Porsentase Ketercapaian Pelayanan Umum | % |  | 95 |  | 1.685.300.000 |  |  |  |  | 1.000.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur | % |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase pemenuhan Peyanan kepegawaian | % |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase pemenuhan pelayanan keuangan | % |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 0 | 1 | 7 | 1 |  |  | Peningkatan Managemen Administrasai Pelayanan umum |  |  | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | % |  | 100 |  | 267.000.000 |  |  |  |  | 267.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Pelayanan PATEN di Kecamatan Rembang | Jumlah pelayanan | dok |  |  | Kec.Rembang | 90.000.000 |  |  |  | dok | 90.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Penyediaan Jasa surat menyurat | Jumlah surat yang didistribusikan | surat |  | 2.000 | Kec.Rembang | 3.000.000 |  |  |  | surat | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Penyediaan jasa telekomunikasi,air dan listrik | jumlah fasilitasi pelayanan dalam mendukukung kinerja | fas |  | 2 | Kec.Rembang | 35.000.000 |  |  |  | fas | 35.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Penyediaan ATK | jumlah atk | paket |  | 1 | Kec.Rembang | 35.000.000 |  |  |  | paket | 35.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bahan cetak yang disediakan | buah |  | 7 | Kec.Rembang | 10.000.000 |  |  |  | buah | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | jumlah langganan Surat Kabar | Surat Kabar |  | 1 | Kec.Rembang | 4.000.000 |  |  |  | Surat Kabar | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Penyediaan makan minum kantor | Jumlah rapat internal dan mamin harian | kali |  | 12 | Kec.Rembang | 60.000.000 |  |  |  | kali | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah | jumlah rapat komsultasi,koordinasi ke kab/kota lain dariapemerintah pusat yang dilaksanakan | kali |  | 25 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  | kali | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah | kali |  | 24 | Kec.Rembang | 5.000.000 |  |  |  | kali | 5.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  | Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik | dok |  | 3 | Kec.Rembang | 1.077.000.000 |  |  |  | dok | 402.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Penataan Interior PATEN | Jumlah interior yang ditata | paket |  | 1 | Kec.Rembang | 150.000.000 |  |  |  | paket |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Pembangunan Gudung Arsip Kecamatan Rembang | Jumlah gedung arsip yang dibangun | paket |  | 1 | Kec.Rembang | 200.000.000 |  |  |  | paket |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan Rembang | Jumlah sarana dan prasarana | paket |  | 1 | Kec.Rembang | 200.000.000 |  |  |  | paket |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Pembangunan Tower air Kecamatan Rembang | Jumlah tower yang dibangun | paket |  | 1 | Kec.Rembang | 75.000.000 |  |  |  | paket |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Pengadaan Pakaian Seragam PKK Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang | Jumlah batik yang dibeli | buah |  | 85 | Kec.Rembang | 50.000.000 |  |  |  | buah |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Sarana dan Prasaranan Kecamatan Rembang | Jumlah sarana prasarana yang dibeli | buah |  | 15 | Kec.Rembang | 100.000.000 |  |  |  | buah | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jml komponen listrik | bl |  | 12 | Kec.Rembang | 7.000.000 |  |  |  | bl | 7.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Jumlah Alat pembersih dan Rumah tangga dan tempat air minum (Doubel decanter) ,taplak rumbai | bln |  | 12 | Kec.Rembang | 10.000.000 |  |  |  | bln | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | Penyediaan Jasa Admisnistrasi kantor /kebersihan | Jumlah tenaga Thl,Honorer yang ada | org |  | 6 | Kec.Rembang | 125.000.000 |  |  |  | org | 125.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah geadung yang dioealihara | bulan |  | 12 | Kec.Rembang | 60.000.000 |  |  |  | bulan | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlh Kendaraan dinas kondisi baik baik | unit |  | 16 | Kec.Rembang | 50.000.000 |  |  |  | unit | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Kantor | Jumlhah Peralatan Kantor baik | bln |  | 12 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  | bln | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | pemeliharaan rutin / sarana prasarana lingkungan kantor | jumlah taman yang tersedia | bln |  | 12 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  | bln | 25.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur |  |  | Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | dok |  | 4 | Kec.Rembang | 161.300.000 |  |  |  | dok | 151.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Peningkatan SDM/kapasitas Aparatur Kecamatan Rembang | Jumlah meningkatnya Aparatur | paket |  | 1 | Kec.Rembang | 100.000.000 |  |  |  | kali | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Fasilitasi Admin Sipandu | Jumlah Admin Sipandu | org |  | 1 | Kec.Rembang | 2.100.000 |  |  |  |  | 2.100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Fasiitasi Admin Pinjer Print | jumlah admin pinjer print | bln |  | 12 | Kec.Rembang | 3.100.000 |  |  |  | bln | 3.100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Fasilitasi Admin Operator Pelayanan | Jumlah admin Operator pelayanan | bln |  | 12 | Kec.Rembang | 6.100.000 |  |  |  | bln | 6.100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Fasilitasi Pembinaan Aparatur Kelurahan | Jumlah Kelurahan | kel |  | 7 | Kec.Rembang | 50.000.000 |  |  |  | kel | 50.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 |  | Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Keuangan |  |  | Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | dok |  | 3 |  | 180.000.000 |  |  |  |  | 180.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Penyediaan Jasa Administrsi keuangan | Jumlah tertib adm keuangan | bln |  | 12 | Kec.Rembang | 150.000.000 |  |  |  | bln | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Penyusunan RKA dan DPA | Jumlah dokumen yang disusun | dok |  | 2 | Kec.Rembang | 20.000.000 |  |  |  | dok | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Penyusunan LKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun | dok |  | 1 | Kec.Rembang | 10.000.000 |  |  |  | dok | 10.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 8 |  |  |  | 02 |  | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Porsentase Keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah | % |  | 70 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  | % | 25.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 8 | 1 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan perngkat daerah yang disusun | dok |  | 3 | Kec.Rembang | 10.000.000 |  |  |  | dok | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Penyusunan Renstra/Renja | jumlah Dok Renja | Dok |  | 1 | Kec.Rembang | 10.000.000 |  |  |  | Dok | 10.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 8 | 2 |  |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun | dok |  | 2 |  | 15.000.000 |  |  |  |  | 15.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Penyusunan Laporan Evaluasi Renja triwulan | Jumlah Dok Lap Ev Renja Tri Wulan | dok |  | 4 | Kec.Rembang | 5.000.000 |  |  |  | 4 dok | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Penyusunan LKJIP | Jumlah dokunem lkjip yang disusun | dok |  | 1 | Kec.Rembang | 10.000.000 |  |  |  | dok | 10.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 9 |  |  |  | 03 |  | Program peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | Persentase informasi yang disampaikan ke publik | % |  | 95 |  | 21.600.000 |  |  |  | % | 21.600.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 9 | 1 |  |  | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik |  |  | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | info |  | 2 |  | 21.600.000 |  |  |  | info | 21.600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Pengelolaan Web Site | Jumlah Informasi yang ditayangkan | kali |  | 24 |  | 20.000.000 |  |  |  | kali | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Fasilitasi Entri SIRUP | Penayangan Program dan Kegiatan | kali |  | 2 |  | 1.600.000 |  |  |  | kali | 1.600.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 8 | 2 |  |  | 04 |  | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan,Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan ketrntraman Masyarakat | Tingkat Kinerja Seksi pemerintahan Desa/Kelurahan | Nilai |  | 7 |  | 8.615.000.000 |  |  |  | Nilai | 8.615.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai |  | 7 |  |  |  |  |  | Nilai |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat | Nilai |  | 7 |  |  |  |  |  | Nilai |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban | Nilai |  | 7 |  |  |  |  |  | Nilai |  |
| 4 |  | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan |  |  | Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi | % |  | 95 |  | 7.690.000.000 |  |  |  | 100% | 7.690.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB | % |  | 95 |  |  |  |  |  | % |  |
| 4 |  | 01 | 4 | 01 | 5 | 23 | 02 | 1 |  | Pembinaan Perangkat Desa | JumlahnPerangkat Desa yang dibina | Desa |  | 27 | Kec.Rembang | 30.000.000 |  |  |  |  | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Fasilitasi Penyusunan Profil desa | Jumlah Profil desa yang tersusun | Desa |  | 27 | Kec.Rembang | 20.000.000 |  |  |  | Desa | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dibina | Desa |  | 27 | Kec.Rembang | 150.000.000 |  |  |  | Desa | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kutoharjo | Jumlah Pelayanan di kelurahan | Penduduk |  | 1,571 | Kec.Rembang | 1.070.000.000 |  |  |  |  | 1.070.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sidowayah | Jumlah Pelayanan di kelurahan | Penduduk |  | 3,483 | Kec.Rembang | 1.070.000.000 |  |  |  |  | 1.070.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Tanjungsari | Jumlah Pelayanan di kelurahan | Penduduk |  | 3,246 | Kec.Rembang | 1.070.000.000 |  |  |  |  | 1.070.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Pacar | Jumlah Pelayanan di kelurahan | Penduduk |  | 368 | Kec.Rembang | 1.070.000.000 |  |  |  |  | 1.070.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Gegunung Kulon | Jumlah Pelayanan di kelurahan | Penduduk |  | 1,736 | Kec.Rembang | 1.070.000.000 |  |  |  |  | 1.070.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | Fasilitasi Pelayanan KelurahanMagersari | Jumlah Pelayanan di kelurahan | Penduduk |  | 3,296 | Kec.Rembang | 1.070.000.000 |  |  |  |  | 1.070.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Leteh | Jumlah Pelayanan di kelurahan | Penduduk |  | 5,296 | Kec.Rembang | 1.070.000.000 |  |  |  |  | 1.070.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | % |  | 100 |  | 275.000.000 |  |  |  | % | 275.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase penetapann APBDesa tepat waktu | % |  | 100 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan APBDesa | Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan | dok |  | 27 | Kec.Rembang | 150.000.000 |  |  |  | dok | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Penyeleanggaraan Musrenbang Kecamatan | Jumlah desa yng hadir Muresbancam | kegiatan |  | 1 | Kec.Rembang | 125.000.000 |  |  |  | kegiatan | 125.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 |  | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat |  |  | Persentase Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif | % |  | 100 |  | 500.000.000 |  |  |  | % | 500.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Fasilitasi PKK | Jumlah keg PKK | kali |  | 17 | Kec.Rembang | 45.000.000 |  |  |  |  | 45.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Fasilitasi Pokjanal Kecamatan sehat | Jumlah pokjanal Kecamatan Sehat | org |  | 107 | Kec.Rembang | 40.000.000 |  |  |  |  | 40.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Klas Inspirasi Bunda Pendidikan anak usia dini | Jumlah bunda paud | org |  | 475 | Kec.Rembang | 100.000.000 |  |  |  |  | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Fasilitasi TemunKeluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPMPKH) | jumlah penerima kpmpkh | org |  | 109 | Kec.Rembang | 50.000.000 |  |  |  |  | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Validasi Data Miskin | Jumlah data miskin | org |  | 5 | Kec.Rembang | 10.000.000 |  |  |  |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Pemberdayaan Forum Kelembagaan perempuan dan anak Tingkat Kecamatan (FKPA) | jumlah FKPA | org |  | 90 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  |  | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Penguatan Pokjanal Posyandu Kecamatan Rembang | Jumlah posyandu | org |  | 90 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  |  | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Pemberdayaan Organisasi kepemudaan di Tingkat Kecamatan | Jumlah karangtaruna | Desa/kel |  | 34 | Kec.Rembang | 30.000.000 |  |  |  |  | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | Fasilitasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Jumlah PHBS | Desa/kel |  | 34 | Kec.Rembang | 50.000.000 |  |  |  |  | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Fasilitasi Jasa Olah raga | Jumlah kegiatan olah raga | bulan |  | 12 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  |  | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | Fasilitasi Koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Rembang | jumlah penangguangan kemiskinan | bulan |  | 12 | Kec.Rembang | 50.000.000 |  |  |  |  | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | Fasilitasi Kegiatan MTQ | Jumlah yang mengikuti lomba MTQ | Keg |  | 2 | Kec.Rembang | 50.000.000 |  |  |  |  | 50.000.000 |
| 4 |  | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 |  | Pembinaan dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |  |  | Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan) | % |  | 100 |  | 150.000.000 |  |  |  | % | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Fasilitasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | Jumlah laporan forkompincam | bulan |  | 12 | Kec.Rembang | 60.000.000 |  |  |  |  | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Pelatihan Linmas di Kecamatan Rembang | jumah linmas yang di latih | Desa/kel |  | 34 | Kec.Rembang | 70.000.000 |  |  |  |  | 70.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Monitiring keamanan Ke wilayahan | Jumlah personil yang monitoring | Desa/Kel |  | 34 | Kec.Rembang | 20.000.000 |  |  |  |  | 20.000.000 |

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kegiatan Kantor Kecamatan Rembang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu pada rencana strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan kecamatan Tahun 2021. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman dan kaidah pelaksanaannya.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara jujur, onsisten, transparan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Kecamatan Rembang dan dapat sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2021.

CAMAT REMBANG

Drs.MUSTHOLIH, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19650312 199503 1 001